A I E N G I N E E R I N G W O R K F L O W AI 辅助工程学习方案 STM32 测控系统毕业设计 · 人机分工与工程闭环实践

文档类型：个人学习与开发实施方案 适用项目：基于 STM32F103C8T6 的测控系统毕业设计 编 制 人：【姓名】 编制日期：2026 年 9 月 13 日 计划周期：16 周（2026 年 9 月 14 日 至 2027 年 1 月 3 日） AI-ASSISTED ENGINEERING WORKFLOW 2026.09

# 执行摘要

本方案面向基于 STM32F103C8T6 的测控系统毕业设计课题，针对单人同时承担固件开发、上位机开发、硬件设计与测试验证所面临的精力与能力矛盾，提出一套人机分工、多模型协作的 AI 辅助工程学习方法。方案的核心是重新定位个人角色：本人承担项目经理与硬件工程师职责，负责需求定义、系统架构决策、硬件选型与接线、实物测试与最终验收；人工智能模型按工种组成虚拟团队，分别承担系统架构设计、快速原型编码、疑难故障诊断与代码审查工程化四类工作。

方案规划了 16 周的四阶段实施路径：第 1 至 3 周补齐嵌入式基础与工具链，第 4 至 8 周完成 ADC、PWM、UART、超声波与 LabVIEW 上位机等功能模块的原型开发与实物验证，第 9 至 12 周完成系统集成、通信协议制定与 PCB 设计打样，第 13 至 16 周完成工程化交付与毕业设计材料整理。方案同时明确了四条流程红线：禁止“AI 写代码、烧录、能跑即完事”的工作模式；所有 AI 产出的结论必须经过示波器、万用表等实测手段验证；每个关键设计点背后的“为什么”必须能够独立回答；实物安全优先于进度。

按本方案执行，最终交付物不仅是一套可运行的测控系统（硬件原理图与 PCB、STM32 固件工程、LabVIEW 上位机、测试记录与文档），更是一套可复用的 AI 辅助工程工作流，以及一段面向质量、工艺、项目与自动化类岗位、有完整过程记录支撑的项目履历。方案末章还基于公开技术社区资料设计了创新点与答辩准备要点，并整理了分类的参考资源清单，便于各阶段按图索骥。

目  录

执行摘要	1

1 方案背景与总体目标	2

1.1 背景与现状分析	2

1.2 总体目标	3

1.3 角色定位与职责边界	3

2 AI 工程团队的分工与职责边界	4

2.1 分工总则	4

2.2 模型调用策略	4

3 工程闭环工作流程	5

3.1 流程总览	5

3.2 流程红线	5

4 分阶段学习与实施计划（16 周）	6

4.1 阶段总览	6

4.2 阶段一：嵌入式基础与工具链（第 1–3 周）	6

4.3 阶段二：功能模块开发与实物验证（第 4–8 周）	7

4.4 阶段三：系统集成与 PCB（第 9–12 周）	7

4.5 阶段四：工程化交付与毕设材料（第 13–16 周）	7

5 必须亲自掌握的核心知识清单	8

5.1 清单使用说明	8

5.2 核心问题与验证方式	8

6 测试与实物验证方法	8

6.1 测试原则	9

6.2 测试工具与典型检查项	9

6.3 测试记录规范	9

7 工程资产与文档管理	9

7.1 项目目录结构	10

7.2 版本与文档规范	10

8 风险分析与应对措施	10

9 预期成果与能力沉淀	11

9.1 预期交付成果	11

9.2 能力沉淀与求职表述	11

10 创新点设计与答辩准备	11

10.1 创新点设计	12

10.2 答辩准备要点	12

11 参考资源清单	12

11.1 使用说明	12

11.2 官方与社区文档	13

11.3 CSDN 实战与避坑文章	13

11.4 开源项目参考	13

11.5 视频课程与选题、答辩参考	14

注：本目录由域代码自动生成。编辑文档后请在目录上单击鼠标右键，选择“更新域→更新整个目录”，以确保页码准确。

# 1 方案背景与总体目标

## 1.1 背景与现状分析

毕业设计要求在有限周期内独立完成 STM32F103C8T6 测控系统的全部环节，涵盖 C 语言固件开发、LabVIEW 上位机设计、PCB 设计、通信协议制定与系统测试。该工作量覆盖了传统上需要一个小型团队分工完成的多种工种，若全部依靠个人逐行手写代码、逐项查阅资料，进度与质量都难以同时保证。

与此同时，以大语言模型为代表的 AI 工具已经能够较好地完成代码生成、方案设计、故障分析与文档撰写等工作，且不同规格的模型在成本与能力上差异明显：轻量模型响应快、调用成本低，适合大量试错与快速迭代；高规格模型推理能力强，适合疑难问题的深度分析。如果不对模型加以组织、混用各类模型，又容易出现产出风格不一、质量不可控、带缺陷的代码直接进入实物环节等问题。

本方案的基本思路是：不追求亲自编写全部代码，而是把个人定位为系统架构师与项目经理，让不同模型按工种分工协作，并以“规格先行、实物验证”的工程闭环约束 AI 的产出质量，使其真正服务于毕业设计目标。

从评价体系看，各高校公开的毕业设计管理办法普遍采用“指导教师+评阅教师+答辩”三部分加权评分（常见 3:3:4)，创新性是评定优秀的关键条件；公开的选题经验同时指出，单纯“传感器采集+显示”类课题同质化严重，难以体现工作量与创新能力。因此，本方案在保证功能实现之外，第十章专门设计了创新点与答辩准备，第十一章给出经检索整理的参考资源清单，使工作量与创新性都有据可依。

## 1.2 总体目标

目标一：完成毕业设计实物系统。包括基于 STM32F103C8T6 的测控板，实现电压与电流的 ADC 采集、舵机与直流电机的 PWM 控制、UART 通信与超声波测距；配套 LabVIEW 上位机实现监控与数据采集；系统整体联调通过并稳定运行。

目标二：建立并跑通 AI 辅助工程闭环。形成“需求规格→快速实现→实物测试→深度诊断→代码审查→回归测试→交付”的标准流程，并将该流程沉淀为个人可复用的工程方法。

目标三：形成完整的工程资产。按统一的目录结构管理需求规格、系统架构、硬件设计、固件工程、上位机、测试记录与交付文档，达到可直接用于毕业答辩与求职展示的完整度。

## 1.3 角色定位与职责边界

在本方案中，个人角色为项目经理兼硬件工程师。以下职责不可外包给 AI：最终需求定义与取舍；系统架构与技术路线决策；元器件选型与 PCB 确认；实物接线与供电设计的确认；示波器与万用表实测；故障现象的初步定位与复现；需求是否完成的最终判断与验收。

尤其对于电源、电机、传感器等涉及实物安全的部分，AI 给出的“应该可以工作”与示波器上真实测到波形是两回事。本方案约定：一切技术结论以实测为准，AI 的任何判断仅作为待验证的建议。

# 2 AI 工程团队的分工与职责边界

## 2.1 分工总则

AI 团队按工种而非模型品牌划分。每个工种选择该类任务性价比最高的模型；所有模型的产出一律视为“建议”，须经本人确认或实测通过后方可进入下一环节。各角色的职责与使用要点如表 1 所示。

表 1 AI 工程团队角色分工

| 角色 | 承担者 | 核心职责 | 使用要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 / 硬件工程师 | 本人 | 需求定义、系统架构决策、硬件选型与接线、实物测试、进度控制、最终验收 | 唯一不可外包的角色； 对进度与质量 负最终责任 |
| 系统架构师 / 技术顾问 | ChatGPT 等 对话强模型 | 总体架构、技术路线、模块接口、通信协议、测试方案与文档框架设计 | 在动手编码前先解决 “怎么做”；输出方案 文档而非代码 |
| 快速原型 工程师 | DeepSeek / GLM 等轻量模型 | 各功能模块 demo 代码的快速生成与迭代（如 uart.c、adc.c、servo.c) | 允许大量试错；先求能跑再谈质量；单次任务只做一个模块 |
| 疑难问题 诊断专家 | 高规格模型 (DeepSeek Pro、 GLM 高规格等） | 数据漂移、舵机抖动、 丢包、乱码等疑难 故障的根因分析 | 提交完整证据包： 代码+原理图+ 串口日志+波形截图 +现象描述 |
| 代码审查 与工程化 | Codex | 代码审查、重构、 测试补充、工程结构 规范化、最终交付检查 | 在原型可运行后介入； 交付前与最终交付 各执行一次 |

需要强调的是，诊断专家与架构师两类角色引入高成本模型，目的是把昂贵模型的推理能力用在刀刃上；而日常代码生成与修改交给轻量模型，利用其低成本优势换取足够多的迭代次数。

## 2.2 模型调用策略

按成本与能力匹配任务：轻量模型承担约八成的常规编码与迭代任务，可反复生成与修改而不必顾虑成本；高规格模型仅用于疑难诊断与关键方案评审；Codex 承担审查与工程化。每次调用都应提供完整上下文，包括需求说明、相关代码、实测现象、串口日志与波形截图，避免模型凭空猜测。对同一疑难问题，可交叉询问两个不同模型并比对结论，以降低单一模型误判的风险。

这一分工与业界当前的主流实践方向一致：公开的 LLM 编码工作流综述（如 Addy Osmani 在 2026 年初发表的工作流总结）普遍主张“先与 AI 共同打磨详细规格、再形成分步计划、最后进入实现”的规格先行模式；嵌入式领域的头部企业也在推行“一切皆代码（Everything as Code)”，使 AI 能够参与开发全流程。相应地，Codex、Claude Code 等代理型编码工具在本方案中的定位是编码与审查的加速器，而不是技术决策者。

# 3 工程闭环工作流程

## 3.1 流程总览

标准流程共七个环节，构成闭环：第一，需求规格，由本人撰写模块级需求（输入、输出、精度、时序），必要时请架构师模型评审；第二，快速实现，轻量模型依据规格生成 demo 代码；第三，实物测试，烧录后用仪器验证功能；第四，深度诊断，未通过时由高规格模型基于证据包分析根因；第五，代码审查，Codex 对通过测试的代码进行审查与重构；第六，回归测试，重构后重新实物验证；第七，交付，Codex 执行最终工程化检查并归档。整个流程中，本人始终处于决策与验收位置，模型在环节内部承担具体工作。该闭环与业界规格先行的 LLM 工作流共识一致，并以实物测试作为 AI 产出的最终裁判。

各环节的执行者、输入输出与通过标准如表 2 所示。

表 2 工程闭环各环节定义与通过标准

| 环节 | 执行者 | 输入 | 输出 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 需求规格 | 本人 （架构师 模型辅助） | 系统需求 | 模块需求规格书 | 接口、参数、验收方法齐备 |
| ② 快速实现 | 轻量模型 | 需求规格书 | 模块 demo 代码 | 编译通过，逻辑与规格一致 |
| ③ 实物测试 | 本人 | demo 代码+硬件 | 测试记录 | 功能达标且现象可复现 |
| ④ 深度诊断 | 高规格模型 | 证据包 | 根因分析与修改建议 | 建议经实测确认有效 |
| ⑤ 代码审查 | Codex | 通过测试的代码 | 审查意见+重构代码 | 无缓冲区、超时、中断冲突等明显隐患 |
| ⑥ 回归测试 | 本人 | 重构后代码 | 回归测试记录 | 原有功能全部保持 |
| ⑦ 交付 | Codex+本人 | 全部工程文件 | 交付工程包 | 目录、文档、版本齐备 |

## 3.2 流程红线

红线一：禁止“AI 写代码→烧录→能跑即完事”。若长期停留在该模式，个人将退化为“AI 操作员”而不是硬件工程师，答辩与面试时无法解释系统的工作原理，项目也不具备可信度。

红线二：AI 结论必须实测验证。无论模型给出多么确定的判断，进入硬件环节前都必须经过万用表、示波器或串口日志的实测确认。

红线三：每个“为什么”必须能回答。本方案第五章列出了必须亲自掌握的核心问题清单，对其中任一问题若不能解释原理并通过实验验证，对应模块不得进入交付状态。

红线四：实物安全优先。任何新硬件组合在首次上电前，必须完成电源极性、共地关系与限流措施检查；电机、舵机等大电流负载必须独立供电。

# 4 分阶段学习与实施计划（16 周）

## 4.1 阶段总览

计划自 2026 年 9 月 14 日（第 1 周周一）起，共 16 周，分四个阶段推进。每个阶段设置明确的关键成果，作为周检查与里程碑验收的依据，详见表 3。

表 3 十六周阶段总览

| 阶段 | 周期 | 主题 | 关键成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 第 1–3 周 9 月 14 日–10 月 4 日 | 嵌入式基础 与工具链 | 开发环境跑通；GPIO、定时器、中断、串口四个基础实验实物通过 |
| 阶段二 | 第 4–8 周 10 月 5 日–11 月 8 日 | 功能模块开发 与实物验证 | ADC、PWM、UART、超声波、LabVIEW 五个模块逐一通过实测 |
| 阶段三 | 第 9–12 周 11 月 9 日–12 月 6 日 | 系统集成 与 PCB | 通信协议定稿；系统联调通过；PCB 完成打样并验证 |
| 阶段四 | 第 13–16 周 12 月 7 日–2027 年 1 月 3 日 | 工程化交付 与毕设材料 | 交付工程包、测试报告与毕业论文初稿 |

## 4.2 阶段一：嵌入式基础与工具链（第 1–3 周）

本阶段的目标是建立最小系统开发能力，为后续模块开发打底。学习以“概念理解+实验验证”的方式进行，所有示例代码都要求能够脱稿复述其原理。实施要点见表 4。

表 4 阶段一实施要点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 掌握 STM32 最小系统开发能力，理解时钟、GPIO、定时器与中断的基本机制；以 STM32CubeMX + HAL 库为主线搭建工程（标准库仅作对照阅读），熟悉 Keil 编译烧录与调试方法。 |
| 学习内容 | C 语言指针、结构体与位操作回顾 STM32F103C8T6 最小系统与时钟树 （参考第十一章设计文章与视频） GPIO 输入输出与按键消抖 定时器与 PWM 基本概念 中断与 NVIC 基础 UART 串口通信基础 STM32CubeMX + HAL 库工程建立流程 |
| AI 协作方式 | 向架构师模型索取学习路线与关键概念讲解；用轻量模型生成 GPIO 点灯、定时器中断等示例代码；每个示例必须能向模型复述工作原理并请其纠错；教程以第十一章清单中的系列课程与文章为主线。 |
| 实践任务 | 搭建最小系统板；完成 LED 点灯、按键输入、定时器中断、串口收发四个基础实验。 |
| 交付物 | 基础实验代码仓库、学习笔记、开发环境说明。 |
| 验收标准 | 四个基础实验全部实物通过；能不借助资料画出最小系统框图并解释时钟分配关系。 |

## 4.3 阶段二：功能模块开发与实物验证（第 4–8 周）

本阶段进入核心功能开发，每周完成一个模块：电压电流采集、舵机与电机控制、UART 通信、超声波测距、LabVIEW 上位机。每个模块均走完整的工程闭环，实施要点见表 5。

表 5 阶段二实施要点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 完成 ADC（电压/电流）、PWM（舵机/直流电机）、UART 协议、超声波测距与 LabVIEW 上位机五大模块的原型开发，逐一通过实物验证，并积累实测数据。 |
| 学习内容 | ADC 采样原理、参考电压与软件滤波 舵机 50Hz 控制原理与电机驱动电路（MOSFET 栅极电阻、独立供电、共地） 电机驱动选型对比（TB6612 与 L298N 的压降与效率差异） 电流检测双方案：采样电阻+运放接 ADC，与 INA219(I2C）方案对比 UART 帧格式、波特率与接收缓冲区 超声波测距时序与超时处理 LabVIEW VISA 串口编程与前面板设计 |
| AI 协作方式 | 本人编写模块需求规格；轻量模型生成 demo 并快速迭代；示波器与万用表逐项实测；异常现象整理证据包后交高规格模型诊断。 |
| 实践任务 | 五个模块按周推进；每模块留存测试照片、波形截图与串口日志。 |
| 交付物 | 各模块可运行代码、模块测试记录、问题诊断记录。 |
| 验收标准 | 每个模块有实测数据（如电压测量误差、舵机角度精度、连续通信丢包率）并达到自定指标；核心问题清单中对应条目可独立回答。 |

## 4.4 阶段三：系统集成与 PCB（第 9–12 周）

本阶段把各模块集成为完整系统：制定并冻结上下位机通信协议，开展系统联调，同时完成 PCB 设计与打样，为最终交付形态做准备。实施要点见表 6。

表 6 阶段三实施要点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 将各模块集成为完整系统；制定并冻结通信协议；完成系统联调与 PCB 设计打样。 |
| 学习内容 | 帧头、长度、校验和的协议设计方法 主循环与中断服务的分工 系统级供电与去耦设计 原理图审查要点 PCB 布局布线基础（电源路径、晶振、模拟数字分区） |
| AI 协作方式 | 通信协议由架构师模型参与设计、本人定稿；Codex 对整合后的代码做第一次全面审查与重构；原理图与 PCB 关键网络请架构师模型按检查清单复核，本人最终确认。 |
| 实践任务 | 协议联调（含丢包与校验测试）；整机长时间可靠性预运行；PCB 布局与打样、焊接、上板验证。 |
| 交付物 | 通信协议文档、系统联调记录、PCB 工程文件与打样板。 |
| 验收标准 | 上位机与下位机按协议稳定通信；PCB 板焊接后功能与原型版本一致。 |

## 4.5 阶段四：工程化交付与毕设材料（第 13–16 周）

本阶段完成代码工程化、测试收尾、文档与论文撰写，把开发成果整理为可交付、可答辩、可求职展示的完整资产。实施要点见表 7。

表 7 阶段四实施要点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 完成代码工程化、全量回归测试、文档与论文撰写，形成完整可交付资产。 |
| 学习内容 | 代码规范与模块化整理 测试报告撰写方法 论文结构与图表规范 答辩要点提炼 |
| AI 协作方式 | Codex 执行最终代码审查、补全注释与 README；强对话模型协助搭建论文框架与文字润色；技术内容与数据全部由本人提供并逐项核对。 |
| 实践任务 | 全量回归测试并整理测试记录；撰写需求规格书、系统架构文档、硬件测试报告、用户手册；完成论文初稿与答辩材料。 |
| 交付物 | 按第七章目录结构组织的最终交付工程包、论文初稿、答辩演示材料。 |
| 验收标准 | 交付包可在他人电脑上按 README 复现编译与烧录；论文中引用的数据与测试记录一一对应。 |

# 5 必须亲自掌握的核心知识清单

## 5.1 清单使用说明

本章清单覆盖系统各关键设计点，是防止“只会用 AI、不懂原理”的底线机制。处理方式为三步：先请 AI 把原理讲透，再脱稿复述并让 AI 挑错，最后设计小实验加以证实。全部 13 项须在阶段四开始前完成；对应模块在所属问题通过验证前，不得标记为完成。

## 5.2 核心问题与验证方式

表 8 必须亲自掌握的核心问题清单

| 编号 | 核心问题 | 知识领域 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 为什么本系统需要 ADC？采样值如何换算成真实电压与电流？ | 模拟量采集 | 用已知电压源与分压电阻比对换算结果 |
| Q2 | 为什么舵机控制信号是 50Hz、0.5–2.5ms 脉宽？ | PWM 应用 | 示波器测量 PWM 周期与脉宽，改变占空比观察舵机角度 |
| Q3 | 为什么 MOSFET 栅极要串联电阻？ | 功率驱动 | 对比加与不加电阻时的驱动波形振铃与器件发热 |
| Q4 | 为什么电机必须独立供电？ | 电源设计 | 测量电机启动瞬间 主电源电压跌落 |
| Q5 | 为什么 STM32 与外部 设备必须共地？ | 电源设计 | 断开共地，观察串口乱码与电平异常 |
| Q6 | 为什么 UART 在 115200 波特率下会出现乱码？ | 串口通信 | 示波器实测波特率并与时钟误差比对 |
| Q7 | 为什么 UART 会丢包？如何从协议层面解决？ | 串口通信 | 高速连续发送统计丢包率，加入校验与重传后复测 |
| Q8 | 为什么 ADC 采样会有噪声？有哪些抑制手段？ | 信号处理 | 对比软件均值滤波 前后的数据波动 |
| Q9 | 为什么电源纹波会影响传感器精度？ | 电源完整性 | 观察电机运行与停止时 ADC 读数的变化 |
| Q10 | 为什么定时器 PWM 分辨率与预分频有关？ | 定时器 | 计算并实测不同预分频下的最小脉宽步进 |
| Q11 | 超声波测距的时序要求是什么？为什么需要超时判断？ | 传感器 | 人为遮挡与超量程测试，观察程序行为 |
| Q12 | LabVIEW VISA 读数据为什么会阻塞？如何设计缓冲与超时？ | 上位机 | 分别测试固定长度读取与带超时读取的表现 |
| Q13 | 为什么低压小电机驱动优先选 TB6612，而不是 L298N? | 功率驱动 | 相同 PWM 占空比下对比电机端电压与驱动板发热 |

# 6 测试与实物验证方法

## 6.1 测试原则

测试遵循“先模块、后系统；先静态、后上电；先开环、后闭环”的顺序。任何模块在通过实物测试前不得宣称完成；所有测试结论以仪器读数与记录为准，不以系统“看起来运行正常”为准。

## 6.2 测试工具与典型检查项

各测试工具的用途与典型检查项如表 9 所示，其中示波器是本方案中区分“AI 认为正常”与“实际正常”的关键工具。

表 9 测试工具与典型检查项

| 工具 | 主要用途 | 典型检查项 |
| --- | --- | --- |
| 万用表 | 电压、电流、通断测量 | 上电前电源短路检查；各节点电平；整机与模块工作电流 |
| 示波器 | 波形与时序测量 | PWM 周期与脉宽；驱动波形振铃；UART 波形；电源纹波；ADC 输入端噪声 |
| USB 转 TTL+串口助手 | 调试信息输出与协议观测 | 中间变量打印；帧格式核对；连续收发丢包统计 |
| LabVIEW 上位机 | 系统联调与数据记录 | 曲线显示正确性；数据保存完整性；异常值捕捉 |

## 6.3 测试记录规范

每条测试记录包含八个字段：测试编号、日期、被测对象、测试条件（供电电压、负载状态）、操作步骤、预期结果、实测结果、结论与后续动作。测试记录集中存放于项目 05_Test 目录，并与 Bug 记录联动：凡实测结果与预期不符，立即登记 Bug 并按第三章流程进入诊断环节。

# 7 工程资产与文档管理

## 7.1 项目目录结构

全部工程资产按统一的目录结构管理，使 AI 在每次任务中都能获得完整上下文，也使交付物可直接用于答辩与求职展示。目录结构如表 10 所示。

表 10 项目工程资产目录结构

| 目录 | 存放内容 |
| --- | --- |
| 00_Requirements | 需求规格书、需求变更记录 |
| 01_System | 系统架构说明、通信协议文档 |
| 02_Hardware | 原理图、PCB 工程、BOM 清单、硬件测试报告 |
| 03_Firmware | STM32 工程、各模块代码、README 与编译烧录说明 |
| 04_LabVIEW | 上位机 VI 工程与打包程序 |
| 05_Test | 测试方案、测试记录、Bug 记录、波形截图与串口日志 |
| 06_Delivery | 用户手册、技术文档、答辩与毕业设计材料 |

## 7.2 版本与文档规范

所有代码与文档纳入 Git 管理：main 分支始终保持可交付状态，功能开发在独立分支进行，经 Codex 审查并实测通过后方可合并。需求发生变更时，须同步更新需求规格书，并在变更记录中注明日期与原因。AI 生成的代码入库前必须通过实物回归测试；每次重要调试的示波器截图与串口日志按测试编号归档，作为后续诊断证据包的素材。

# 8 风险分析与应对措施

结合单人开发与 AI 协作的特点，识别出六类主要风险，如表 11 所示。风险应对的基本原则是：硬件备份与限流上电保安全，回归测试与双阶段审查保质量，里程碑核对保进度。

表 11 主要风险与应对措施

| 风险 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 硬件损坏 导致进度中断 | 高 | 关键元器件（最小系统板、驱动模块）准备备份；首次上电使用限流电源；先测电源、后接负载 |
| AI 代码 存在隐蔽缺陷 | 高 | 坚持实物回归测试；Codex 双阶段审查；将缓冲区、超时、中断冲突列为固定检查项 |
| 学习进度 滞后于计划 | 中 | 每周末核对阶段里程碑；允许调整模块开发顺序但不降低验收标准；必要时压缩 PCB 打样周期 |
| 强模型 诊断结论误导 | 中 | 诊断结论必须设计验证实验确认；同一问题交叉询问两个模型并比对结论 |
| 文档与代码 不同步 | 低 | 文档更新纳入各阶段交付物检查；代码合并时同步检查 README 与协议文档 |
| SWD 调试 连接不稳定 | 中 | 按社区经验排查 SWD 接线、复位电路与驱动安装；保留串口 ISP 与 BOOT 跳线作为备用烧录通道 |

# 9 预期成果与能力沉淀

## 9.1 预期交付成果

完成本方案后，应交付：一套通过联调的测控系统（含 PCB 实物）、STM32 固件工程、LabVIEW 上位机、完整测试记录与硬件测试报告，以及按统一目录组织的工程文档。其中，各阶段积累的实测数据与诊断记录构成毕业论文的核心素材。

## 9.2 能力沉淀与求职表述

本方案真正沉淀的能力包括：系统需求定义与拆解、硬件架构与选型判断、以实测为准的验证习惯、多模型协作的组织方法，以及对通信协议、电源设计、信号采集等原理的亲身理解。这些能力可以通过一段完整的经历来表述：

“本人负责系统需求与硬件架构，设计了基于 STM32F103C8T6 的测控板，制定了上下位机通信协议，采用 AI 辅助方式完成固件开发，通过示波器与万用表完成硬件验证，使用 LabVIEW 实现上位机监控与数据采集，最终完成系统联调与交付。”

这一表述背后有完整的过程记录与工程资产支撑，其含金量显著高于单纯的“会使用 STM32 和 LabVIEW”。项目结束后，本方案所定义的工作流本身也可以作为方法论沉淀，迁移到后续任何软硬件结合的开发任务中。

# 10 创新点设计与答辩准备

## 10.1 创新点设计

根据公开的毕业设计评分标准与选题经验，创新性是评定优秀的关键条件，而单纯“采集+显示”类课题难以支撑创新性评价。结合本课题的测控定位，从检索到的主流创新方向（控制算法优化、上位机数据管理、通信可靠性设计、物联扩展）中筛选出以下候选创新点，并给出落地方式与取舍建议，见表 12。

表 12 创新点设计与取舍建议

| 创新点 | 在本课题中的落地方式 | 实现成本 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电机 PID 调速闭环 | TB6612 驱动带编码器电机，增量式 PID 闭环调速，LabVIEW 实时显示设定与实际转速曲线 | 中 | 推荐采纳 阶段三实现 |
| 上位机数据管理 | LabVIEW 历史数据存储与导出、曲线回放与异常区间标注 | 低 | 推荐采纳 阶段二打底 |
| 通信可靠性设计 | 帧头+长度+校验和 +超时重传的完整协议， 并给出丢包率对比数据 | 低 | 推荐采纳 已纳入阶段三 |
| 双方案 电流测量对比 | 采样电阻+运放接 ADC 与 INA219(I2C）两种方案的实测精度对比，形成论文数据 | 中 | 可选 视阶段二进度 |
| 物联远程监控 | ESP8266 接入云平台，手机端查看测控数据 | 高 | 备选 进度充裕时启动 |
| AI 辅助 开发工作流 | 将本方案的人机分工与工程闭环作为方法论写入论文，以测试记录佐证其有效性 | 低 | 推荐采纳 贯穿全程 |

## 10.2 答辩准备要点

公开的高校答辩要求显示：答辩一般占毕业设计总评的四成左右，通常要求 10 分钟左右的陈述 PPT，鼓励携带笔记本电脑进行现场实物演示；论文正文普遍要求不少于 1.5 万字，格式不规范可能直接影响成绩评定。据此，阶段四须落实以下准备：制作 10 分钟陈述 PPT 并录制演示视频作为备份；准备可现场运行的实物与上位机；按学校模板核对论文格式与图表规范；组织不少于两次模拟答辩；预先准备评委高频问题的回答，包括选题依据、创新点、关键参数取舍（如 50Hz 舵机信号、电机驱动选型）与实测数据来源。

# 11 参考资源清单

## 11.1 使用说明

以下资源于 2026 年 9 月 13 日经搜索引擎检索整理，按官方与社区文档、CSDN 实战与避坑文章、GitHub 开源项目、视频课程与选题答辩参考四类组织。资源定位为对照学习与避坑参考，不能替代本人的实物测试与验证；引用进论文前须自行核对原文与版本时效。

## 11.2 官方与社区文档

官方与社区文档的权威性最高，优先用于确认 API 用法与硬件原理，见表 13。

表 13 官方与社区文档

| 资源 | 说明与建议用途 |
| --- | --- |
| STM32 Serial Port Control with LabVIEW (NI Community 论坛） forums.ni.com/t5/LabVIEW-Embedded/STM32-Serial-Port-Control-with-LabView/td-p/4091331 | LabVIEW 用 VISA 配置串口与 STM32 通信的官方论坛帖；阶段二上位机开发参考 |
| ST 社区：Nucleo 与 LabVIEW 串口通信讨论 community.st.com/others-stm32-mcus-related-142/regarding-serial-communication-between-stm32-nucleo-f401re-and-labview-145428 | 上位机向 STM32 下发控制命令的双向通信讨论；阶段三协议设计参考 |
| 野火《电机应用开发实战指南》电流电压采集章 doc.embedfire.com/motor/motor_tutorial/zh/latest/basis_part/brushed_current_vbus_gather.html | 母线电流采样的采样电阻+运放+ADC 架构讲解；阶段二电流检测主线方案 |
| TI 电流检测芯片中文资料（含 INA219 系列） ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhcac20 | TI 电流检测官方资料与 INA232 迁移说明；电流方案精度升级时的进阶阅读 |
| SimpleFOC 低侧电流采样文档（中文） docs.simplefoc.com/docs_chinese/low_side_current_sense | 分流电阻+增益+ADC 的低侧采样架构；理解电流采样原理的进阶材料 |

## 11.3 CSDN 实战与避坑文章

CSDN 上同平台（C8T6)、同课题类型的实战文章最多，适合作为各阶段的对照材料，见表 14。

表 14 CSDN 实战与避坑文章

| 资源 | 说明与建议用途 |
| --- | --- |
| 基于 STM32F103C8T6 的毕业设计入门实战：从外设配置到系统集成 blog.csdn.net/2600_94959951/article/details/159419574 | 外设配置到系统集成的完整路线，含 SWD 调试不稳定等高频坑点；阶段一通读 |
| STM32 毕业设计选题避坑指南 blog.csdn.net/weixin_36483050/article/details/157951626 | 从芯片资源、外设复杂度、可观测性评估选题门槛；已定题者用作风险自查 |
| 基于 STM32F103C8T6 的智能环境监测系统设计与实现 blog.csdn.net/weixin_33910191/article/details/164607333 | 同类测控项目的选型思路与系统架构参考，含芯片选型理由分析 |
| STM32F103C8T6 最小系统设计（电源与 PCB) blog.csdn.net/weixin_45844053/article/details/136843955 | 5V 转 3.3V 电源实用技巧与 PCB 打板注意事项；阶段三硬件设计前必读 |
| STM32F103C8T6 最小系统设计全指南（工业级） blog.csdn.net/rust6ferris/article/details/155739890 | 电源、晶振、复位、BOOT 四大子系统可靠性设计；PCB 阶段对照检查清单 |
| HAL 库 + STM32CubeMX 系列学习教程 blog.csdn.net/as480133937/article/details/99935090 | CubeMX 图形化配置与 HAL 库入门主线教程；阶段一使用 |
| STM32 开发：INA219 采集电压、电流值 blog.csdn.net/weixin_48991062/article/details/134292801 | INA219 I2C 电流检测教程； 阶段二对比方案 |
| STM32 控制 TT 马达：从 H 桥原理到 TB6612FNG 实战 bbs.csdn.net/weixin_29181861/article/details/100282907 | L298N 压降问题的量化分析与 TB6612 实战；阶段二电机驱动参考 |

## 11.4 开源项目参考

开源项目用于对标上位机形态与数据组织方式，重点学习其帧解析与界面设计思路，而不是直接照搬，见表 15。

表 15 开源项目参考

| 资源 | 说明与建议用途 |
| --- | --- |
| Serial-Studio github.com/Serial-Studio/Serial-Studio | 开源串口遥测仪表盘，支持 STM32 等设备接入；上位机界面与数据组织思路的对标对象 |
| xiahouzuoxin/zxSerial github.com/xiahouzuoxin/zxSerial | 基于 LabVIEW 的串口波形上位机；波形显示与帧解析的实现参考 |
| xiahouzuoxin/notes 中的《LabVIEW 上位机与串口通信》笔记 github.com/xiahouzuoxin/notes (essays 目录） | 帧解析、多通道数据与带时间戳存储的文字教程；阶段二阅读 |
| HoussemLahmar/STM32_data_logger github.com/HoussemLahmar/STM32_data_logger | STM32 模拟量到 PC 的数据记录项目；上位机数据落盘格式的参考 |

## 11.5 视频课程与选题、答辩参考

视频课程适合入门建立直觉，选题与答辩资料用于对照评分要求校准工作量，见表 16。

表 16 视频课程与选题、答辩参考

| 资源 | 说明与建议用途 |
| --- | --- |
| 《STM32F103C8T6 从入门到精通》 最小系统原理图解读（B 站） bilibili.com/video/BV1Ui4y1W7SY | 零基础最小系统原理图视频讲解；阶段一开板前观看 |
| labview + STM32 温湿度数据采集演示（B 站） bilibili.com/video/BV1fA411Q77A | STM32 与 LabVIEW 上位机联动的完整效果演示；阶段二交付形态参考 |
| 江协科技、正点原子、 韦东山 STM32 系列课程（B 站） bilibili.com（搜索课程名） | 口碑较好的系统课程；江协科技适合入门打基础，正点原子配套资料齐全 |
| 《STM32 初学者，到底选 标准库还是 HAL 库？》（知乎） zhuanlan.zhihu.com/p/648673431 | 标准库与 HAL 库的取舍分析；阶段一路线决策参考 |
| 西北工业大学生命学院毕业设计成绩评定标准 shengming.nwpu.edu.cn/info/1033/4248.htm | 公开的评分标准样例；对照理解创新性与规范性要求 |
| STM32 毕业设计题目 350 例（CSDN) blog.csdn.net/m0_71369066/article/details/131654824 | 同类课题选题库； 对比工作量与创新点定位 |
| 本科毕业设计答辩经验帖（知乎） zhuanlan.zhihu.com/p/521687229 | 答辩 PPT 与现场答辩实操建议；阶段四答辩准备参考 |